# Az építési helyszín berendezésének tervezése

## Az építőipar jellegzetességei

- A termék helyhez kötött

- Nincs fedél felettünk

# A létesítmények jellege

- Pontszerű

- Vonalas

### A térbeni organizációval kapcsolatos feladatok

- Organizációs térképvázlat (1:1000, 5000)

Áttekintő információk az építési terület földrajzi környezetéről

- A megközelítés lehetőségei –anyagellátás, szállítás,

- utak, ideiglenes utak létesítésének lehetőségei,

- vasúti kiszolgálás lehetősége,

- anyagnyerőhelyek,

- víz- és energiaellátás

- víznyerési lehetőségek,

- hálózatról,

- nyíltvízről,

- fúrt kútról

- elektromos energia

- kisfeszültségű,

- középfeszültségű hálózatok

- Vázlatos organizációs elrendezési terv (1:500, 1:1000)

A konkrét építési területen elhelyezendő, az építést kiszolgáló elemek elhelyezkedését ábrázoló, nagyvonalú vázlatos terv.

Vázlatosan tartalmazza az építési területen

- Az épülő létesítmény kontúrjait,

- A szállítási utak nyomvonalát,

- A nagygépek elhelyezését (pl. daru),

- A segédüzemek helyét,

- A tárolóterületeket, raktárakat és

- A felvonulási épületeket.

- Részletes organizációs terv (1:100, 1:500)

Az építési területen elhelyezkedő, az építést valamilyen módon kiszolgáló létesítmények kialakítását részletesen kidolgozva tartalmazza.

- A nagygépek és kapcsolódó elemeinek pontos elhelyezkedését,

- A segédüzemeket belső kialakításukkal,

- A raktárakat, raktári területeket funkciójukkal megjelölve,

- A felvonulási épületek részletes terveit,

- Az úthálózat és a leálló rakodó sávok pontos méreteit,

- Az energiaellátással kapcsolatos berendezések (trafó),

- A vezetékek elhelyezésének és a térvilágítás terveit,

- A vízellátással kapcsolatos létesítmények kialakítását, vezetékeinek nyomvonalát, a víznyerőhelyeket,

- A felszíni vizek elvezetését,

- A szennyvizek elhelyezésével, kezelésével kapcsolatos létesítményeket.

- Organizációs állapottervek

Az építés fő fázisaiban a területen elhelyezkedő főbb felvonulási létesítményeket, gépeket, tárolandó anyagokat az építés jellemzőinek figyelembevételével tartalmazza, a vázlatos, vagy a részletes organizációs terv kidolgozási mélységének megfelelően.

- Munkafolyamatok elrendezési terve (1:100, 1:50)

Az egyes kiemelten bonyolult munkafolyamatok esetében részletesen tartalmazza a munkafolyamatnál alkalmazott eszközöknek, anyagoknak elhelyezését, ezek mozgatását (jellemzően emelési munkák esetén készül).

Az építési helyszín berendezéseinek elemei

- Építmény

- Nagygépek

- Segédüzemek

- Raktárak, rakterületek

- Az építés irányítás helységei

- A szociális ellátás létesítményei, helyiségei

- Úthálózat

- Elektromos hálózat

- Vízhálózat

- Felszíni vízelvezetés –csatorna

Az elemek egymáshoz való viszonya

ÉPÍTMÉNY

Jellege

- Pontszerű –telepített „fix” erőforrások

- Vonalas –a folyamatokat végző erőforrások térben eltérő helyen

Az építés tartama

- Rövid –kis költségű, igénytelen

- Hosszú –magasabb kiépítettségű, jobb infrastruktúra

Az építményen folyó munkák fajtáinak változási sebessége, az építési állapotok

TELEPÍTETT NAGYGÉPEK

Daruk (toronydaruk)

- A bedaruzott terület nagysága

- Több daru egymáshoz való viszonya

- Gém magassága

- Gém hatásos emelési területe

- Daru szerelhetősége

- Alapkeret rögzítése

- Gém szerelése –kifektetés

- Kúsztatás –autódarus szerelés

- Daruzott területre eső egyéb létesítmények

Építési anyagfelvonók

- A feladás helyének megválasztása

- Az épületbe való beadás hosszú időn keresztül való biztosítása

Egyéb nagygépek

- Az elfoglalt terület mértékének felmérése (pl. szádfalverő), az egymás mellett elhelyezkedő folyamatok térbeli viszonya (ld. féléves feladat: szádfalverés, szádfal előtt föld fejtése)

- A gép kiszolgálásához szükséges terület, illetve a gép által kitermelt anyag elhelyezéséhez szükséges terület nagysága (pl. pontalapok földkiemelése, alaptest elhelyezés, földvisszatöltés).

SEGÉDÜZEMEK

Jellemzően jelentős az építési helyen kívüli feladatvégzés, csak kisebb mennyiségű munka marad a helyszínen.

Elviekben előfordulhat

- Ácstelep

- Betonacél feldolgozó és szerelő üzem (vastelep)

- Betonüzem

- Előregyártó telep

- Mész- és habarcsüzem

Üzemként nem, csak speciális raktárakként jelennek meg a

- Csőszerelő

- Villanyszerelő

- Klíma és légtechnikai szerelő

- Bádogos „műhelyek”.

Ma már nem jellemző az asztalos, szigetelő, festő-mázoló üzem.

ÁCSTELEP

- Jelentősége a zsalurendszerek elterjedésével csökken.

- Előfordulását növeli a „fantázia dús” építészeti tervek terjedése.

Jellemző munkahelyi ácstelep

Tárolás

Alátét elemeken (pl. beton), szellőztetve

- Fűrészárú (6 m)

- Gömbfa (ritkán!) (4-10 m)

Vágás

Fedett szín alatt

- Szalagfűrész

- Körfűrész (elhelyezése úgy, hogy minden méret szabható legyen)

Szerelés

Zsinórpad

Kész elemek tárolása

Közművek

- Elektromos energia –földkábel

- Vízellátás –tűzcsap

Út- és térburkolat –szemcsés anyag vagy egyéb sármentes megoldás

Kerítés

VASTELEP

A központi betonacél üzem a jellemző.

Munkahelyi vastelep

Tárolás

Szállítás

- Szálban (12 m) egyenesen

- Szálban hajlítva

- Tekercsben

Raktározás

Átmérőként és minőségenként elkülönítve

Vágás-hajlítás

Vágógép(ek), hajlítógép

- Soros

- Átlapolt

Szerelés

Asztalokon

Armatura tárolás

Földön

Fa staflikon

Közművek

- Elektromos energia –földkábel

- Vízellátás –tűzcsap

Út- és térburkolat –szemcsés anyag vagy egyéb sármentes megoldás

Kerítés nem kell.

Megközelítés

BETONÜZEM

Nem jellemző, ha mégis, kis teljesítményű beton telep, általában csillag rendszerű.

ábrát l. jegyzetek

Funkcionális részei

- Keverőgép, állvány, adagolófal

- Cementsiló(k)

- Csillagdepónia

Közművek

- Elektromos energia: nagy áramigény, lehetőleg önálló ágon táplálva.

- Vízellátás: nagy pillanatnyi fogyasztás

Út- és térburkolás

- Megközelíthető csillagdepónia –körbejárható

- Cementfogadás megoldása –leállási lehetőség

- Mixer kiszolgálás –keverő állvány magasság

- Depónia alatti burkolat

RAKTÁROZÁS

Befolyásolja

- Az építési helyszín jellege, helye (ld. Belváros)

- Az anyag felhasználásának üteme

- A szállítási tartalékidő mértéke

- Beszerzés megbízhatósága

- Pénzügyi kondíciók

- A tárolandó mennyiség abbszolut értéke

Tárolási norma

F=(V/n)*k   ahol

F	helyszükséglet (m2)

V	tárolandó anyagmennyiség (termékegység)

n	tárolási norma

k	a kieső, de a tároláshoz szükséges területek miatti növelő tényező

Raktárak

- zárt

- nyitott színek

- nyílt rakterületek

- különleges raktárak

Zárt raktárak

- jellemzően konténerek,

- esetleg szerelt épületek, vagy

- a meglévő épület elkészült részei.

Nyitott színek

ideiglenes építmények (körülkerítve!)

Nyílt rakterület

burkolva és/vagy kerítve

Különleges raktárak

Különféle biztonságtechnikai, munkavédelmi előírások

FELVONULÁSI ÉPÜLETEK

Építésirányítás – szociális helyiségek

- Konténer

- ideiglenes szerelt építmény

- meglévő épület elkészült részei

Építésirányítás

- munkahelyek

- tárgyalók

Öltöző – étkező

létszámtól függő méretben

- konténer

- lakókocsi

- esetleg szerelt épület.

Mosdó – wc

- mosdó (ha van) mint előző

- wc

- konténerbe ill. szerelt épületbe telepített

- csatornaszemre felállított

- mobil

IDEIGLES UTAK

Az építés minden fázisában biztosítani kell a közlekedés lehetőségét, ha nem is épül meg az ideiglenes út!

Vízszintes vonalvezetés

- egynyomú

- körbejárható

- az építési területre egy zárható, ellenőrzött bejárat

- megfordulás fordulókban, szükség esetén Y fordulóban

- jármű forgalomtól függő Rmin (általában 12-14m)

Keresztmetszeti kialakítás

- nyomszélesség

- egy nyom esetén 3 m

- két nyom esetén 5.5-6 m

- leálló 2.5m

- nyombővítés (!)

Magassági vonalvezetés

Pályaszerkezet

(Telepítés tartóssága)

- szemcsés anyag

- cement stabilizáció

- útpálya elemek

- (végleges úthálózat)

ELEKTROMOS ENERGIA ELLÁTÁS

Energia igény

Energia beszerzés lehetőségei

- kisfeszültségű (0,4 kV)

- középfeszültségű (10-35 kV)

A hálózat kialakítása

- légvezeték

- földkábel

A hálózat elemei

- transzformátor

- fogyasztásmérő

- főkapcsoló

- elosztó hálózat

Csatlakozás a hálózatra

- motor csatlakozókkal

- csatlakozó szekrényekkel