## 1
MASTER IN BUILDING MANAGEMENT
BUDAPEST
ÉPÍTÉSVEZETÉS
Prof. ir P. Van de Putte

## 2
PROJEKT
DEFINÍCIÓ
Olyan funkciók összessége
amelyeket emberek valósítanak meg
valamilyen cél elérése érdekében
TERVEZÉS
Határidőn belül
A költségvetésen belül
A minőségi normáknak megfelelően
KÖVETELMÉNYEK
Célok és a célok közötti összefüggések
Prioritások
Ellenőrzési pontok közötti kapcsolatok
A célok elérésének alapja
Felelősségi körök
Jelentések és kimutatások
Kockázatmeghatározás

## 3
Projektszervezet: áttekintő ábra
TULAJDONOS
PROJEKTMENEDZSER
| ÉPÍTÉSZ |  |  |  | GÉPÉSZET |  | BIZTONSÁG | ÉPÍTKEZÉS
|  | SZERKEZET |  |  |  | SZERKEZET | KOORDINÁCIÓS PROJEKT |  | KÖVETKEZŐ
ÁBRA
|  | BURKOLATOK |  |  |  | FŰTÉS | KOORDINÁLÓ CSOMÓPONT
|  | DEKORÁCIÓ |  |  |  | VILÁGÍTÁS

## 4
Projektszervezet: Döntési szintek
Tulajdonos
Felügyelőbizottság
Igazgatóság
Menedzsment
Projektmenedzser
Építész(ek)
Mérnöki irodák
Szakértők
Ellenőrző szervezetek
Biztonsági koordinátor
Kivitelező vállalkozók
Alvállalkozók

## 5
Építkezés egy vállalkozóval
Projektmenedzser
Építkezési koordináló csomópont
Kivitelező
saját munka
alvállalkozó
földmunkák
alvállalkozó
kőművesmunkák
alvállalkozó(k)
gépészet
alvállalkozó(k)
burkolati munkák

## 6
Építési hely több mellérendelt vállalkozóval
Projekt-menedzser
Biztonsági koordinátor
1. kivitelező
saját munka
1. alvállalkozó
2. alvállalkozó
2. kivitelező
saját munka
1. alvállalkozó
2. alvállalkozó
3. kivitelező
saját munka
1. alvállalkozó

## 7
Nagyméretű kivitelező cég általános szervezete
Kivitelező
| Adminisztráció |  | Műszaki részleg |  |  |  | Építkezések |  |  | munkabiztonság munkaegészség
|  | munkaerő |  | árkalkuláció |  |  |  | építésvezető
|  | beszerzés |  | logisztika |  |  |  |  | építés-
felügyelő
|  | számvitel |  | mérnöki iroda
építés-
|  | titkársági |  | termelőegységek |  |  |  |  | felügyelő
iroda
acél-
[5 empty] | műhely |  |  | építésvezető
[5 empty] | járműpark |  |  |  | építés-
felügyelő
betonkeverő
[5 empty] | telep |  |  |  | építés-
felügyelő
ácsműhely

## 8
Közepes méretű kivitelező cég általános szervezete
Kivitelező
| Adminisztráció |  | Műszaki részleg |  |  |  | munkabiztonság
munkaegészség
|  | munkaerő |  | logisztika
|  | beszerzés |  | építkezések
|  | számvitel |  |  | építésvezető
|  | árkalkuláció |  |  |  | építés-
felügyelő
titkárság
építés-
felügyelő
építésvezető
építés-
felügyelő
építés-
felügyelő
termelőegységek
járműpark
ácsműhely

## 9
Árkalkuláció szervezeti rajza
Specifikációk
Tervek
| Mérések |  | Belső
| leírása |  | Specifikációk
Műveletek
|  | Részletes árkalkuláció | listája
Ajánlatok
Beszállítók
Alvállalkozók
|  | Tender | Tervkészítés
Ajánlat
| az ügyfélnek |  | Részletes felmérés
| Megrendelés | Megvalósítási költségvetés | További
| az ügyféltől |  | ajánlatok
Részletes tervek
készítése
Építkezés
megvalósítása
Építkezési nyil-
| vántartás-vezetés | Pénzügyi folyama-
tok havi bontásban
Építkezési
információk
Költségvetés
ellenőrzése
Bérszám-
| fejtés | Számlák | Utókalkuláció
|  | Számvitel | Irattár

## 10
Szerződéses feltételek
Specifikációk és tervek
a megvalósítandó építmény pontos leírása
a megvalósítandó építmény tervei
feltételek
elszámolás módja
Tartalmak
ki a tulajdonos
mit kell megépíteni
hol kell megépíteni
hogyan kell megépíteni
műszaki feltételek
adminisztrációs feltételek
Specifikációk minősége
egyértelmű
teljes
kipróbált
kellőképpen figyelembe vették az építkezésen folyó egyéb munkálatokat
eredményes
Tartalmazza
az adminisztrációs feltételeket
a műszaki feltételeket
a biztonsági normákat
a terveket és a rajzokat
a mérések leírását
a tételek listáját
a tendermintát

## 11
Mérések leírása
Tartalom
| 1. oszlop | Tétel száma
| 2. oszlop | Tétel részletes leírása
| 3. oszlop | Mennyiségmeghatározás definiálása
rögzített mennyiség
feltételezett mennyiség (becsült)
átalányösszeg
| 4. oszlop | Egység
| 5. oszlop | Mennyiségek

## 12
Mérések leírása
Minta
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Tétel száma | Leírás | típus | egység | mennyiség

## 13
Mérések leírása
A "leírás" oszlop tartalma
- a munka részletes leírása, amelyet az adott tételnél el kell végezni
- a mennyiségmeghatározás módja az adott tételnél
- az elkészült mennyiségeket mikor lehet a számlán elszámolni

## 14
Árkalkuláció
BEKERÜLÉSI KÖLTSÉG
típus
a tételhez rendelt (tevékenység)
a tétel egyes részeihez rendelt (feladat)
minden költség lehet
a feladathoz rendelt állandó költség
a tevékenységhez rendelt állandó költség
az építkezéshez rendelt állandó költség
a feladathoz rendelt változó költség
a tevékenységhez rendelt változó költség
az építkezéshez rendelt változó költség
minden költség lehet
időben állandó
időben változó
a megfelelő előkalkuláció és utókalkuláció érdekében
minden költséget annak végtermékéhez kell hozzárendelni
közvetlen költség
a végtermék lehet: |  |  | egy feladat
egy tevékenység (tétel)
az építkezés

## 15
Az építéshez rendelt összes költség
Az alábbiak összege
az egyes tételekhez rendelt minden közvetlen költség összege
+
az általános építési költség
=
Az építkezéshez rendelt közvetlen költség

## 16
Értékesítési ár
Az értékesítési ár =
a tételekhez rendelt minden közvetlen költség összege
+
az általános építési költség
+
a kockázati együttható
+
az általános vállalati költségek
+
nyereség

## 17
Nyereség
A nyereséget költségnek kell tekinteni:
a kockázati tőke termelési tényezőjének kompenzálása
a stratégiai befektetéshez szükséges pénz

## 18
A tételekhez rendelt közvetlen költségek meghatározása
Előkalkuláció
= a legvalószínűbb műszaki költség
Utókalkuláció
= tényleges műszaki költség
tétel költsége = tétel mennyisége x egységára
meg kell határozni
a mennyiséget
a szokásos mennyiséget
a teljesített mennyiséget
az egységárat
az anyagokat
a munkaerőt
a járműparkot
az alvállalkozókat
miután az adott tételhez tartozó egyes feladatokat meghatároztuk

## 19
Közvetlen költségek összetevői
a 4 fő rész:
anyagok (fa, tégla, betonacél, beton, …..)
munkaerő
gépek
alvállalkozók
Anyagok
meg kell határozni
a mennyiséget
= nettó x felhasználási normák x veszteségi együttható
az egységárat
beszerzés
csomagolás
szállítás
készletezés
finanszírozás
Munkaerő
meg kell határozni
megvalósítási időt (egységenként) (óra)
óránkénti költség
bérek
TB terhek
biztosítás
munkaruha
szállítás
finanszírozás
Gépek
meg kell határozni
a mennyiséget
munkaóra
állásidő
az óránkénti költséget
értékcsökkenés
energia
üzemanyag
kenőolajak
karbantartás
biztosítás
adó
finanszírozás
Alvállakozók
meg kell vizsgálni és korrigálni kell az alábbiakkal
mérés módja
finanszírozás
a fővállalkozó által nyújtott szolgáltatás

## 20
Közvetett költségek összetevői
Általános építési költség
építkezés létesítményei, felszerelései
bekötő út
kerítések
lakó- és tárolókonténerek
építkezés vezetése
építésvezető
építésfelügyelő
alkalmazottak
iroda
áram- és vízvételezés
……
Általános vállalati költségek
a cégközpontnál felmerülő minden költség

## 21
Kockázati együttható
fedeznie kell
az új berendezések árkockázatát
az új módszerek árkockázatát
az új típusú építkezések árkockázatát
az árkalkuláció korrekcióját
az infláció hatását

## 22
Értékesítési ár
Értékesítési ár = (Közvetlen ktgtételek összege + ált. ép. ktg.) * x,xxkock. eh. * y,yyált. váll. ktg. * z,zzeredmény

## 23
TERVEZÉS
Fő szempontok
költség
időben
Tervezés
Idő + költségek
létszám
munkadiagram
költségdiagram
bevételdiagram
ezek különbsége adja az árrést
a fizetési határidőkkel korrigált különbözet adja a cash flow-t

## 24
Tervkészítés típusai
Oszlopdiagram vagy Gantt-diagram
Pert
Hálós ütemterv
Tételek = tevékenységek
tevékenység = különböző feladatok
várakozási időszakok

## 25
Oszlopdiagramos tervezés modellje
Szám | Feladat | Időtartam | Munkanapok
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | 1. feladatok | 5 | bar: Munkanapok 1 to Munkanapok 5
2 | 2. feladatok | 2 | bar: Munkanapok 14 to Munkanapok 15
3 | 3. feladatok | 8 | bar: Munkanapok 6 to Munkanapok 13
4 | 4. feladatok | 3 | bar: Munkanapok 14 to Munkanapok 16
5 | 5. feladatok | 1 | bar: Munkanapok 5
6 | 6. feladatok | 5 | bar: Munkanapok 6 to Munkanapok 10
7 | 7. feladatok | 8
8 | 8. feladatok | 20
9 | 9. feladatok | 35
10 | 10. feladatok | 10
11 | 11. feladatok | 2 | bar: Munkanapok 11 to Munkanapok 12
12 | 12. feladatok | 5 | bar: Munkanapok 13 to Munkanapok 17
13 | 13. feladatok | 8 | bar: Munkanapok 18 to Munkanapok 22
14 | 14. feladatok | 20
15 | 15. feladatok | 32
16 | 16. feladatok | 3 | bar: Munkanapok 15 to Munkanapok 17
17 | 17. feladatok | 2 | bar: Munkanapok 19 to Munkanapok 20
18 | 18. feladatok | 1 | bar: Munkanapok 22
19 | 19. feladatok | 6
20 | 20. feladatok | 5

## 26
Pert tervezés modellje
csomópontok: | feladatok kezdő- és végpontjai
nyilak: | feladatok

## 27
A hálós ütemtervvel való tervezés fő jellemzői
SS
| Feladat |  | FS |  | Feladat
FF
SF
nyíl = kapcsolat
csomópont = feladat

## 28
Hálós ütemterv modellje

## 29
Tervezési modell hosszirányú építkezésekhez

## 30
Az emberi erőforrások kiegyenlítése
A tervezés alapján |  |  | Létszám
Szám
hét
A tervezés kiegyenlítése

## 31
A pénzügyi helyzet előrejelzése
| Hónap | Költség | Értékesítés | Árrés | Árrés összesen
| 1 | 1000.56 | 950.68 | -49.88 | -49.88
| 2 | 2589.7 | 2916.32 | 326.62 | 276.74
| 3 | 3600 | 3914.68 | 312.68 | 589.42
| 4 | 4700.56 | 4405.21 | -295.35 | 294.07
| 5 | 2500.91 | 2958.46 | 457.55 | 751.62
| 6 | 1500.83 | 1806.85 | 306.02 | 1057.64
| 7 | 6500.32 | 6800.69 | 300.37 | 1358.01
| 8 | 2300.64 | 2380.64 | 80 | 1438.01
| 9 | 4563.42 | 4965.48 | 402.06 | 1840.07
| 10 | 1500.68 | 2800.98 | 1300.3 | 3140.37
|  | 30757.62 | 33899.99 | 3140.37
Figyelem: ez nem a cash flow
Árrés = ált. ép. ktg. + ált. váll. ktg. + nyereség

## 32
A tételekhez rendelt közvetlen költség meghatározása
1 | a tevékenység feladatainak meghatározása (=tétel)
2 | az egyes feladatok mennyiségének kiszámítása
3 | a különböző egységárak meghatározása
4 | a közvetlen költség kiszámítása
A közvetlen költség kiszámítása után
Az általános építési költségek meghatározása
A kockázati együttható meghatározása
Az általános vállalati költségek együtthatójának alkalmazása
A nyereségi együttható alkalmazása
különböző ütemtervek alkalmazása
példák

## 33
Mennyiségszámítási terv
Projekt | Szám: | [5 empty] | Dátum:
Ügyfél:
Mennyiségi terv
Tételsz. | Leírás | Egys. | Eh. | Hossz. | Szél. | Mag. | H. tonna | Felül. | Térf.

## 34
Terv a betonacél mennyiségének meghatározásához
Projekt |  | Szám: |  | Betonacél mennyisége | Dátum
|  | Ügyfél: |  |  | Tervsz.
Acélmin.
Sz. | Átm. | Szám | Szálhossz | Hossz / átmérő cm-ben
Áthozat
Átvitel
Teljes súly |  |  | Hossz összesen
Súly/m
Össz. súly

## 35
Terv közvetlen költség/tétel számításához
Projekt |  | Szám: |  |  |  | Közvetlen költség / tétel
Ügyfél:
Dátum
Tétel/ | Leírás | E. | Menny. | Munkaóra |  | Közvetlen költség
feladat |  |  |  | norma | menny. | egységenként (feladat) |  |  |  |  | total |  | összesen
sz. | [5 empty] | Any. | Bérek | Gépek | Alv. | Össz. | Any. | Bérek | Gépek | Alv. | Össz.
Tételek összesen | bar: egységenként (feladat) Any. to egységenként (feladat) Össz.
Áthozat | bar: egységenként (feladat) Any. to egységenként (feladat) Össz.
Új összesen | bar: egységenként (feladat) Any. to egységenként (feladat) Össz.

## 36
Terv értékesítési ár számításához
Projekt: |  | Szám:
|  | Ügyfél: | [7 empty] | Dátum:
Tétel | Leírás | E | Menny. | Közvetlen költségek egységenként |  |  |  |  | Közv. ktg. | % | Értékesítési ár
sz. |  |  |  | Anyag | Bérek | Gépek | Alv. | Össz. | össz. |  | Egység | Össz.
Áthozat
Átvitel / összesen

## 37
1. példa: hídépítéshez használt betonelem közvetlen költsége
Tétel | C30/37 beton szállítása és kialakítása hídépítéshez használt betonelemhez, beleértve a zsaluzást, az állványozást és a betonelem felületének a simítását
Feltételezett mennyiség: 210 m³
Feltevésünk:
Munkaköltség: 20 euró/óra
Egy daru költsége: 65 euró/óra
Alaplemezek szállítása: 25 euró/darab
Alvállalkozó állványzata:
felállítás + 1 hónapnyi bérlet: 80 euró/ daruoszlop
bérlet: 35 euró/hó - daruoszlop
lebontás: 40 euró / daruoszlop
Faanyag szállítása:
8/23 gerendák: 6,5 euró/m
7/18 gerendák: 5,5 euró/m
a munkálatok után ezt a faanyagot 50%-on értékesítjük
Talpgerendák szállítása zsaluzathoz: 15 euró/m²
a munkálatok után ezeket a talpgerendákat 75%-on értékesítjük
Zsaluzás az építkezésen: (alvállalkozó)
szélek: 8 euró/m
bal és jobb: 11 euró/m
Betonsimítás:
mixerrel 6 m³-en: 65 euró/m³
mixerrel 6 m³ alatt: 75 euró/m³
Alvállalkozók, betonszivattyúzás:
250 euró + 6,30 euró/m³

## 38
1. példa: hídépítéshez használt betonelem közvetlen költsége

## 39
1. példa: hídépítéshez használt betonelem közvetlen költsége
Projekt sz. xxxx | Szám: xxxxx | [5 empty] | Dátum: xxxxx
| Ügyfél:xxxxxx |  |  | Híd betoneleme
Mennyiségi terv
Tételsz./ feladatsz. | Leírás | Egys. | Eh. | Hossz | Szél. | Mag. | H. tonna | Fel. | Térf.
7 | Beton a hídelemhez | m³ | [6 empty] | 210
7.a. | Munkagödör kiemelése | m² |  | 18 | 18 |  |  | 324
7.b | Daruoszlop állványozáshoz | db |  |  |  |  | 16
7.c | Alaplemezek | db |  |  |  |  | 16
7.d | Zsaluzat
7.d.1 | talp
| 8 x 23 gerendák | m | 2x8 | 18 |  |  | 288
| 7 x 18 gerendák | m | 3x18 | 18 |  |  | 972
| 1,25x2,50 talpgerendák | m² |  | 20 | 17.5 |  |  | 350
7.d.2 | oldalak
| szélek | m | 2 | 15 |  |  | 30
| bal és jobb | m | 2 | 20 |  |  | 40
7.e | beton | m³ |  | 20 | 13 | 0.7 |  |  | 182
|  |  | 2 | 20 | 1 | 0.2 |  |  | 8
|  |  | 2x0.5 | 20 | 0.3 | 0.5 |  |  | 3
193
7.f | felületsimítás | m³ |  | 20 | 15 |  |  | 300

## 40
1. példa: hídépítéshez használt betonelem közvetlen költsége
Projekt: xxxxx |  | Szám: xxxxxx |  |  |  | Közvetlen költség / tétel
Ügyfél:xxxxx
Dátum: xxxxx
Tétel/ | Leírás | E. | Menny. | Munkaórák |  | Közvetlen költség
feladat |  |  |  | norm. | menny. | egységenként (feladat) |  |  |  |  | összesen
sz. | [5 empty] | 17796.5 | Bérek | Gépek | Alv. | Össz. | Anyag | Bérek | Gépek | Alv. | Össz.
7. tétel | Beton hídelemhez | m³ | 210
7.a | Munkagödör kiemelése | m² | 210 | 10m²/h | 21 |  | 2 |  |  | 2 |  | 420 |  |  | 420
7.b | Oszlopdaru állványzathoz
| felállítás + 1 havi bérlet | db | 16 | [5 empty] | 80 |  |  |  |  | 1280
| bérlet | db x hó | 16x2 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | 2240
| lebontás | db | 16 | [5 empty] | 40 |  |  |  |  | 640
[9 empty] | 190 | 260 |  |  |  | 4160 | 4160
7.c | alaplemez | db | 64 | 0.2 |  | 5 |  |  |  |  | 320
| zsalu | db | 64 | 5db/h | 12.8 |  | 4 |  |  |  |  | 256
| daru | nap | 1 |  |  |  |  | 520 |  |  |  |  | 520
[10 empty] | 17.125 | 320 | 256 | 520 |  | 1096
7.c | zsaluzat
| 8/23 gerendák | m | 288 | 0.5 |  | 3.25 |  |  |  |  | 936
| 7.18 gerendák | m | 972 | 0.5 |  | 2.75 |  |  |  |  | 2673
| talpgerendák | m² | 350 | 0.25 |  | 3.75 |  |  |  |  | 1312.5
| zsalu: elhelyezés | m² | 350 | 1h/m² | 350 |  | 20 |  |  |  |  | 7000
| zsalu: lebontás | m² | 350 | 0.5h/m² | 175 |  | 10 |  |  |  |  | 3500
| szélek | m | 30 | [5 empty] | 8 |  |  |  |  | 240
| bal és jobb | m | 40 | [5 empty] | 11 |  |  |  |  | 440
| daru | nap | 2 |  |  |  |  | 520 |  |  |  |  | 1040
[6 empty] | 9.75 | 30 | 520 | 19 | 48.976 | 4921.5 | 10500 | 1040 | 680 | 17141.5
7.d | beton
| simítás | m³ | 192 |  |  | 65 |  |  |  |  | 12480
|  | m³ | 1 |  |  | 75 |  |  |  |  | 75
| szivattyúzás | átalány | [6 empty] | 250 |  |  |  |  | 250
|  | m³ | 193 | [5 empty] | 6.3 |  |  |  |  | 1215.9
| zsalu | m³ | 193 | 0.5h/m³ | 96.5 |  | 10 |  |  |  |  | 1930
[6 empty] | 140 | 10 |  | 256.3 | 82.647 | 12555 | 1930 |  | 1465.9 | 15950.9
7.e | simítás | m² | 300 | 0.5h/m³ | 150 |  | 10 |  |  |  |  | 3000 |  |  | 3000
| Tétel összesen |  |  |  | 805.3 |  |  |  |  | 216.42 | 17796.5 | 16106 | 1560 | 6305.9 | 41768.4
Áthozat
Új összesen
| 41768.40 : 193 = 216.42 |  |  | 1.088
41768.40 : 210 = 198.90

## 41
2. példa: beton folyócsatorna

## 42
2. példa: beton folyócsatorna

## 43
2. példa: beton folyócsatorna

## 44
2. példa: beton folyócsatorna

## 45
2. példa: beton folyócsatorna
Mérések leírása
Tétel száma | Leírás | típus | egys. | mennyis.
1 | Kerti föld kiásása és tárolása későbbi újrafelhasználáshoz | b.m. | m³ | 80
2 | Kerti föld feltöltése | b.m. | m³ | 80
3 | Homokos föld kiásása, egy részének tárolása későbbi újrafelhasználáshoz, másik részének elszállítása | b.m. | m³ | 520
4 | Homokos föld visszatöltése a tárolt mennnyiségből | b.m. | m³ | 80
5 | Maradék föld eltávolítása | b.m. | m³ | 450
6 | C10/16 beton szállítása és beépítése, beleértve a zsaluzást | b.m. | m³ | 25
7 | C25/30 beton szállítása és beépítése, beleértve a zsaluzást | b.m. | m³ | 150
8 | Illesztések szállítása és beépítése a csőszakaszok közé | b.m. | folyóm | 50
9 | Vízelvezetés a munkagödörből | átal.
10 | Betonacél szállítása és beépítése | b.m. | kg | 22500
Mérési kódok:
- földmunka: a műtárgy függőleges vetülete + 50 cm körben - függőleges lejtés
- beton: a zsaluzatba kerülő térfogat
- illesztések: illesztések tényleges hossza
- betonacél: a stabilitáshoz szükséges nettó mennyiség
b.m.: becsült mennyiség

## 46
2. példa: beton folyócsatorna
Árfeltételek
1. tétel: | alvállalkozó: 2,96 euró/m³
2. tétel: | alvállalkozó: 3,82 euró/m³
3. tétel: | alvállalkozó: 2,48 euró/m³
4. tétel: | alvállalkozó: 4,35 euró/m³
5. tétel: | alvállalkozó: 1,86 euró/m³
6. tétel: | kivitelező által végzett munka:
szállítás:
8/23 gerendák zsaluzáshoz: 6,50 euró/cm
C10/16 beton: 60 euró/m³
munkadíj: 20 euró/óra
7. tétel: | kivitelező által végzett munka:
szállítás:
zsaluzás (előregyártott panelek): 25 euró/m²
C20/25 beton: 68 euró/m³
munkadíj: 20 euró/óra
daru költsége: 60 euró/óra
8. tétel: | kivitelező által végzett munka:
szállítás: 25 euró/cm
munkadíj: 20 euró/óra
9. tétel: | alvállalkozó: átalányösszeg: 3800,00 euró
10. tétel: alvállalkozó: 1,08 euró/kg
mérési kódok (alvállalkozók)
| - földmunka: |  | műtárgy függőleges vetülete + 50 cm körben, 45 °-nál kisebb lejtővel
| - vasalás: |  | mind beépített acél
Ált. ép. ktg.: | Szállítás |  |  | 1960,00 euró
| Bérek |  |  | 8250,00 euró
| Alvállalkozók |  |  | 3680,00 euró
Inflációs hatás (kockázat %-a): 2.5%
Nyereség: 8%
Ált. váll. ktg.: 10%
Megvalósíáts határideje: 6 hónap

## 47
2. példa: beton folyócsatorna
Projekt sz. xxxx | Szám: xxxxx | [5 empty] | Dátum: xxxxx
| Ügyfél: xxxxxx |  |  | folyócsatorna
Mennyiségi terv (beépítendő mennyiségek)
Tételsz./ feladatsz. | Leírás | Egys. | Eh. | Hossz. | Szél. | Mag. | H. tonna | Fel. | Térf.
1 | Kerti föld kiásása | m³ |  | 66.1 | 9.6
|  |  |  | 65.5 | 9
|  |  |  | 65.8 | 9.3 | 0.3 |  |  | 183.582
2 | Kerti föld feltöltése | m³ | [6 empty] | 183.582
3 | Föld kiásása | m³ |  | 65.5 | 9
|  |  |  | 61.3 | 4.8
|  |  |  | 63.4 | 6.9 | 2.1 |  |  | 918.666
4 | Föld feltöltése | m³ | [6 empty] | 918.666
|  |  |  | 63.4 | 3.6 | 2 |  |  | -456.48
462.186
5 | Kiürítés | m³ | [6 empty] | 456.48
6 | C10/16 beton
6.1. | Zsaluzat | folyóm | 2 | 60.3 | 3.6 |  | 127.8
6.2. | C10/16 beton | m³ |  | 60.3 | 3.6 | 0.1 |  |  | 6.39
7 | C25/30 beton | m³
7.1. | Zsaluzat | m² | 2 | 60.1 | 1.9 |  |  | 228.38
|  |  |  | 60.1 | 2.6 |  |  | 156.26
|  |  | 2 | 60.1 | 1.1 |  |  | 132.22
|  |  | 2 | 6.76 | 0.8 |  |  | 10.816
|  |  | 2 | 6.76 | 0.6 |  |  | 8.112
|  |  | 4 | 3.16 | 1.2 |  |  | 15.168
|  |  | -4 | 1.2 | 0.2 |  |  | -0.96
|  |  | 4 | 0.2 | 0.8 |  |  | 0.64
|  |  | 4 | 0.2 | 1.98 |  |  | 1.584
|  |  | 4 | 60.1 | 0.28 |  |  | 67.312
|  |  | 4 | 3.6 | 0.4 |  |  | 5.76
|  |  | 4 | 1.5 | 0.4 |  |  | 2.4
|  |  | 8 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.32
628.012
7.2. | C25/20 beton | m³ | 2 | 60 | 3 | 0.2 |  |  | 72
|  |  | 2 | 60 | 1.9 | 0.3 |  |  | 67.5
|  |  | 2 | 60 | 0.2 | 0.2 |  |  | 4.8
|  |  | 2 | 6.76 | 0.8 | 0.2 |  |  | 2.163
|  |  | 2 | 1.2 | 3.16 | 0.2 |  |  | 0.253
146.716
8 | Illesztések | folyóm | 5 | 3.7 |  |  | 18.5
|  |  | 5 | 3.3 |  |  | 16.5
35
9 | Vízelvezetés | átalány
10 | Betonacél | [5 empty] | 22264.105

## 48
2. példa: beton folyócsatorna
Projekt sz. xxxx | Szám: xxxxx | [5 empty] | Dátum: xxxxx
| Ügyfél: xxxxxx |  |  | folyócsatorna
Mennyiségi terv (értékesítési mennyiségek)
Tételsz./ feladatsz. | Descr. | Egys. | Eh. | Hossz. | Szél. | Mag. | H. tonna | Fel. | Térf.
1 | Kerti föld kiásása | m³ |  | 61.3 | 4.8 | 0.3 |  |  | 88.272
2 | Kerti föld feltöltése | m³ | [6 empty] | 88.272
3 | Föld kiásása | m³ |  | 61.3 | 4.8 | 2.1 |  |  | 617.904
4 | Föld feltöltése | m³ | [6 empty] | 617.904
|  |  | - | 61.3 | 3.6 | 2 |  |  | -441.36
176.544
5 | Kiürítés | m³ | [6 empty] | 441.36
6 | C10/16 beton |  |  | 60.3 | 3.6 | 0.1 |  |  | 6.39
7 | C25/30 beton | m³ | [6 empty] | 149.716
8 | Illesztések | mc | 5 | 3.7 |  |  | 35
9 | Vízelvezetés | átalány
10 | Betonacél | [5 empty] | 22264.105

## 49
2. példa: beton folyócsatorna
Betonacél-terv
Projekt |  | Szám: xxxx |  | Betonacél mennyisége |  |  |  | Dátum: xxxx
|  | Ügyfél: xxxxx | [5 empty] | Rajz szám: xxx
|  | folyócsatorna | [5 empty] | Acélmin.: BE500S
Sz. | Átm. | Szám | Szálhossz | Hossz/átmérő cm-ben
|  |  |  | 6 | 8 | 10 | 14
1. Értékesítési mennyiségek
szelvényenként
1 | 12 | 81x2 | 4.2 |  |  |  | 680.4
2 | 10 | 51x2 | 2 |  |  | 204
3 | 10 | 67x2 | 3.5 |  |  | 469
4 | 12 | 101x2 | 3.75 |  |  |  | 757.5
4' | 12 | 101x4 | 0.85 |  |  |  | 313.4
5 | 12 | 101x2 | 3.75 |  |  |  | 757.5
6 | 10 | 67x2 | 3.75 |  |  | 502.5
7 | 10 | 98 | 9.95 |  |  | 975.1
[6 empty] | 2150.6 | 2508.8
|  |  | 6 darabhoz |  |  | 12903.6 | 15232.8
fejek
1 | 12 | 3 | 8.5 |  |  |  | 25.5
2 | 12 | 3 | 4.65 |  |  |  | 13.95
3 | 12 | 3 | 2.6 |  |  |  | 7.8
4 | 12 | 3 | 2.8 |  |  |  | 8.4
5 | 10 | 4x2 | 7.15 |  |  | 57.2
6 | 10 | 6x2 | 1 |  |  | 12
7 | 10 | 5x2 | 1.2 |  |  | 14.4
8 | 10 | 11 | 1.3 |  |  | 14.3
9 | 10 | 25 | 1.85 |  |  | 46.25
10 | 10 | 8 | 1.3 |  |  | 10.4
[6 empty] | 154.55 | 55.65
|  |  | 2 darabhoz |  |  | 309.1 | 111.3
illesztékek körül
| 6 | 15x4 | 0.7 | 42
| 6 | 30x4 | 0.6 | 72
114
|  |  | 10 darabhoz | 1140
2. nem értékesítési mennyiségek
| 10 | 30 | 1.05 |  |  | 31.5
| 10 | 30 | 1.05 |  |  | 31.5
63
|  |  | 6 darabhoz |  |  | 378
Teljes súly |  |  | Összes hossz (ért.) | 1140 |  | 13212.7 | 15344.1
értékesítési: |  | 22030.877 | Összes hossz (n. ért.) |  |  | 378
nem érték.: |  | 233.226 | Súly | 0.222 | 0.395 | 0.617 | 0.888
össz.: |  | 22264.103 | Összes súly (ért.) | 253.08 |  | 8152.236 | 13625.561
|  |  | Összes súly (n. ért.) |  |  | 233.228
|  |  | Összes súly | 253.08 |  | 8385.464 | 13625.561

## 50
2. példa: beton folyócsatorna
Közvetlen költség számítása
Projekt: xxxxx |  | Szám: xxxxxx |  |  |  | Közvetlen költség / tétel
Ügyfél:xxxxx
Dátum: xxxxx
Tétel/ | Leírás | E. | Menny. | Munkaórák |  | Közvetlen költség
feladat |  |  |  | norma | menny. | egységenként (feladat) |  |  |  |  | összesen
sz. | [5 empty] | 17796.5 | Bérek | Gépek | Alv. | Össz. | Anyag | Bérek | Gépek | Alv. | Össz.
1 | Kerti föld kiásása
| alvállalkozó | m³ | 183.582 | [5 empty] | 2.96 |  |  |  |  | 543.403
| értékesítés | m³ | 88.272 | [6 empty] | 56.156 |  |  |  |  | 543.403
2 | Kerti föld feltöltése
| alvállalkozó | m³ | 183.272 | [5 empty] | 3.82 |  |  |  |  | 700.099
| értékesítés | m³ | 88.272 | [6 empty] | 7.931 |  |  |  |  | 700.099
3 | Föld kiásása
| alvállalkozó | m³ | 918.666 | [5 empty] | 2.48 |  |  |  |  | 2278.292
| értékesítés | m³ | 617.904 | [6 empty] | 3.687 |  |  |  |  | 2278.292
4 | Föld feltöltése
| alvállalkozó | m³ | 462.48 | [5 empty] | 4.35 |  |  |  |  | 2011.788
| értékesítés | m³ | 176.544 | [6 empty] | 11.395 |  |  |  |  | 2011.788
5 | Kiürítés
| alvállalkozó | m³ | 456.48 | [5 empty] | 1.86 |  |  |  |  | 849.053
| értékesítés | m³ | 441.36 | [6 empty] | 1.924 |  |  |  |  | 849.053
6 | C10/16 beton | m³ | 6.39
6.1. | Zsaluzat | fm | 127.8 | 10mc/h | 12.78 | 6.5 | 2 |  |  |  | 830.7 | 255.6 |  |  | 1086.3
6.2. | C10/16 beton | m³ | 6.39 | 2m³/h |  | 60 | 10 |  |  |  | 383.4 | 200 |  |  | 583.4
[10 empty] | 261.299 | 1214.1 | 455.6 |  |  | 1669.7
7 | C25/30 beton | m³ | 146.716
7.1. | Zsaluzat | m² | 628.01 | 1h/m² | 628.01 | 25 | 20 |  |  |  | 15700.25 | 12560.2 |  |  | 28260.45
7.2. | Daru |  |  | 0.5h/m² |  | 30 | [6 empty] | 18840.3
7.3. | C25/30 beton | m³ | 146.716 | 0.5h/m³ | 73.358 | 68 | 10 |  |  |  | 9976.688 | 1467.16 |  |  | 11443.848
[10 empty] | 399.034 | 25676.938 | 14027.36 | 18840.3 |  | 58544.598
8 | Illesztések | fm | 35 | 0.5h/mc | 17.5 | 25 | 10 |  |  | 35 | 875 | 350 |  |  | 1225
9 | Vízelvezetés | át. ö. | [6 empty] | 3800 |  |  |  |  | 3800 | 3800
10 | Betonacél
| alvállalkozó | kg | 22264.105 | [5 empty] | 1.08 |  |  |  |  | 24045.233
| értékesítés | kg | 22030.877 | [6 empty] | 1.09 |  |  |  |  | 24045.233
[5 empty] | 731.648 | [5 empty] | 27766.04 | 14832.96 | 18840.3 | 34227.86 | 95667.16

## 51
2. példa: beton folyócsatorna
Értékesítési ár meghatározása
1. Az építkezéshez rendelt közvetlen költség
|  | Anyag | Bérek | Gépek | Alváll. | Össz.
| Tételek közvetlen ktg.-e | 27766.04 | 14832.96 | 18840.3 | 34227.86 | 95667.16
| Ált. ép. ktg. | 1960 | 8250 |  | 3680 | 13890
| Össz. ép. ktg. | 29726.04 | 23082.96 | 18840.3 | 37907.86 | 109557.16
2. Kockázati együttható: |  | 2.5%
3. Ált. váll. ktg. |  | 10%
4. Nyereség |  | 8%
adja az értékesítési árat
= 109557.16 x 1.025 x 1.10 x 1.08 = 133407.75 euró
A tételekhez rendelt egységnyi közvetlen költséget tehát az alábbi eredménnyel kell megszorozni:
133407.75 : 95667.16 = 1.394

## 52
2. példa: beton folyócsatorna
Értékesítési ár kalkulációja
Projekt:XXXX |  | Szám: XXXXX
|  | Ügyfél: XXXXX |  |  |  | Dátum: XXXXX
Tétel | Leírás | E. | Menny. | Közv.ktg/ | Közv. ktg. | % | Értékesítési ár
szám |  |  |  | Egység | Össz. |  | Egység | Összes
1 | Kerti föld kiásása
|  | m³ | 80 | 6.156 | 492.8 | 1.394 | 8.587 | 687.2
2 | Kerti föld feltöltése
|  | m³ | 80 | 7.93 | 634.4 | 1.394 | 11.054 | 884
3 | Föld kiásása | m³ | 520 | 3.69 | 1918.8 | 1.394 | 5.144 | 2672.8
4 | Föld feltöltése | m³ | 80 | 11.4 | 912 | 1.394 | 15.892 | 1271.2
5 | Kiürítés | m³ | 450 | 1.92 | 864 | 1.394 | 2.676 | 1206
6 | C10/16 beton | m³ | 25 | 261.3 | 6532.5 | 1.394 | 364.252 | 6106.25
7 | C25/30 beton | m³ | 150 | 399.03 | 59854.5 | 1.394 | 556.248 | 83437.5
8 | Illesztések | fm | 50 | 35 | 1750 | 1.394 | 48.79 | 2439.5
9 | Vízelvezetés | átal. | - | - | 3800 | 1.394 |  | 5297.2
10 | Betonacél | kg | 22500 | 1.09 | 24525 | 1.394 | 1.519 | 37278
141279.65

## 53
Infláció
A kockázati együtthatónál nem szükségszerűen a hivatalos inflációt kell inflációs együtthatóként alkalmazni
Pld.:
A költségkalkulációban különböző kategóriákkal számolunk:
- anyagok
- bérek
- gépek
- alvállalkozók
Ezeknek az inflációja különböző lehet.
Nézzük meg az utóbbi éveket:
Tételezzük fel, hogy:
az anyagok inflációja: 8 %
a bérek inflációja: 12 %
a gépekhez szükséges üzemanyag inflációja: 25 %
az alávllalkozóknál jelentkező infláció: a szerződéstől függ
A folyócsatorna példájánál a közvetlen építési költségek az alábbiak szerint alakulnak:
Anyagok: 27,13%
Bérek: 21,07%
Gépek: üzemanyag részesedése: 40 %; 17.20 x 0,4 = 6,88 %
Alvállalkozók: a szerződésekben állandó árak szerepelnek
A tényleges infláció ennél az építkezésnél:
27,13 x 0,08 + 21,07 x 0,12 x 6,88 x 0.25 = 6,419 %
Ezen az építkezésen a 6 havi átlagos infláció: 6,419 : 4 = 1.605 %

## 54
Utókalkuláció
Az utókalkuláción belül két részt különböztetünk meg:
Egységárak és szabványok ellenőrzése
Anyagok:
mennyiségek ellenőrzése
egységárak ellenőrzése
Bérek:
óraszám ellenőrzése
munkaerő óránkénti költségének ellenőrzése
Gépek:
óraszám ellenőrzése
gépek óránkénti költségének ellenőrzése
Alvállalkozók:
mennyiségek ellenőrzése
egységárak ellenőrzése
A tervezés és a pénzügyi előrejelzések ellenőrzése
Két pénzügyi görbe készítése
bevételi görbe
költséggörbe
Ezt el kell készíteni induláskor
Minden hónapban helyzetértékelést kell készíteni korrigálva
a készletekkel
az imaginárius készletekkel
a kiszámlázott, de el nem végzett munkával
az elvégzett, de ki nem számlázott munkával
a két görbe közötti különbségnek nagyobbnak kell lennie, mint az
általános vállalati költségek + a nyereség összegének!