## Blad1
MASTERS IN BUILDING MANAGEMENT
Budapest
Table 1: PRICES PER CONTRACTOR AND PER TASK (EUR)
contractor | task | garage units | [9 empty] | pay-
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ment
period
1 | t 1 | 518.26 | 722.45 | 413.78 | 312.6 | 515 | 613.89 | 299.89 | 350 | 538.25 | 545.95 | 30cd
2 | t 2 | 26.15 | 35.12 | 22 | 33.1 | 35.89 | 25.46 | 27.75 | 16.13 | 28.45 | 29 | 15cd
3 | t 3 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 45cd
4 | t 4 | 1250 | 1280.35 | 1309.2 | 1410.65 | 1255.25 | 1500 | 1480.36 | 1150.56 | 1270.99 | 1355.45 | 30cd*
5 | t 5 | 45.35 | 44.2 | 42 | 46.56 | 52.45 | 38.6 | 40.1 | 41 | 48.25 | 50.26 | 45cd
6 | t 6 | 820.2 | 750.36 | 780.65 | 770.99 | 850.69 | 570.35 | 777.77 | 915.65 | 825 | 788.66 | 60cd
7 | t 7 | 11.65 | 12.89 | 9.28 | 8.66 | 14.87 | 16.99 | 8.45 | 7.22 | 12.55 | 13.91 | 25cd
8 | t 8 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 15cd
* remark: contractor 3: the supply and placing of the prefab units has two payment periods:
50% of the original value: 20cd after ordering, that takes place 30cd before the commencement of all work
50% of the original value: + 100 % of the inflation cost: 30cd after placing